2026. 9.

국민대학교 김재준

생성형 AI 기반 정책 아이디어 평가체계 연구

추진계획(안)

□ 추진 목적

○ 생성형 AI 확산에 따라 서면 진술에 의존하는 공공 평가의 타당성이 흔들리고 있는바, 그 영향의 크기를 실증하고 대응 설계를 제시하고자 함

○ 이를 위해 실제 작동하는 정책 아이디어 평가 시스템을 활용, 2단계 연구를 순차 추진하고자 함

Ⅰ. 추진 배경

□ 공공 평가의 상당수가 신청자의 서면 진술에 의존

○ 국민제안·공모사업·연구과제 선정 등에서 평가 대상은 제안 내용이나, 실제 심사 근거는 신청자가 작성한 문서임

□ 생성형 AI 확산으로 진술의 질과 내용의 질이 분리

○ 동일한 착상이라도 AI 보조 여부에 따라 진술의 완성도가 달라짐

○ 이 경우 평가는 제안의 질이 아니라 도구 접근성을 측정하게 되어, 의도한 구인(構人)을 재지 못하는 문제가 발생

□ 탐지·금지 방식은 대응책이 되기 어려움

○ AI 생성물 탐지의 정확도가 행정처분의 근거로 쓰일 수준에 이르지 못함

○ 평가 대상이 '사람의 능력'이 아니라 '제안이라는 산출물'인 영역에서는, 금지보다 균등 제공이 정합적일 수 있음

- 다만 이 주장은 격차의 존재가 실증되어야 성립하는바, 본 연구의 검증 대상임

Ⅱ. 그간의 경과

□ 평가 시스템 구축 완료(연구자 자체 개발)

○ 소크라테스식 12문답으로 제안을 구조화하고, 국가 데이터 4개 통로로 선례를 확인하여 이원 평가하는 웹 시스템

- 축 A(방어력) — 독창성·실용성·수용태도 3기준, 가중치 35:35:30

- 축 B(실질 독창성) — 4개 통로 조회 후 선례 계열 판정 및 확신도 부여

□ 검증용 국가 데이터 탑재

| 통로 | 자료 | 규모 |
| --- | --- | --- |
| ① 재정(집행) | 세출예산 사업 | 14,122개 사업 |
| ② 연구(검토) | KDI 발간물 | 7,362건 |
| ③ 입법(시도) | 국회 의안(실시간 조회) | 열린국회정보 API |
| ④ 해외(시행) | OECD OPSI 정책사례 | 1,015건 · 98개국 |

○ 조회 결과를 미실행 / 조회 실패 / N건 셋으로 구분하여, 앞의 둘은 '선례 없음'이 아니라 '확인하지 못함'으로 처리하고 확신도 상향을 제한함

□ KDI 서버 설치용 배포판 전달 완료

○ 윈도우 서버판(작업 스케줄러 + IIS) 및 설치·운영 안내서 전달

○ 설치 즉시 가동 가능한 상태로, 별도 개발 소요 없음

Ⅲ. 예비 검토 결과 및 문제 인식

□ 예비 검토에서 두 가지가 관찰됨

○ (관찰 1) 평가도구 자체의 재현성에 문제 — 동일 대화 로그를 체크리스트로 4회 채점한 결과 합계가 13~17로 분포(30점 척도, 평균 15.0)

- 당초 체크리스트는 '해당 사건이 대화에 있었는가'만 판정하는 기계적 절차로 설계하였고 재현성이 그 설계의 근거였으나, 경험적으로 미성립

○ (관찰 2) 동일 아이디어에 대해 AI 보조 조건의 점수가 높았음 (5.2 → 8.0)

- 다만 이는 n=1쌍의 통제되지 않은 비교로, 두 조건에 서로 다른 질문이 제시되었음. 방향의 시사에 한정되며 크기의 근거로 사용 불가

□ 문제 인식 — 측정과 격차의 선후가 뒤바뀌어 있음

○ 도구의 측정오차를 모르는 상태에서 격차를 보고하면, 그 수치가 실재하는 차이인지 채점 잡음인지 판별할 수 없음

○ 따라서 '격차를 측정하는 연구'가 아니라 '측정도구를 먼저 검증하고, 그 오차를 넘는 격차가 있는지 검정하는 연구'로 설계할 필요

□ 이 문제 인식이 본 계획의 설계 근거

○ 예비 관찰을 연구 결과로 제시하지 아니함. 본 계획은 위 관찰을 가설의 지위로 두고, 통제된 본실험으로 확정하는 것을 과제로 함

Ⅳ. 추진 방향

□ (원칙 1) 측정이 먼저, 격차는 그다음

○ 측정오차를 선행 추정하고 판정 임계값을 사전 결정한 뒤 본실험 착수

□ (원칙 2) 근거의 지위를 문서에 명시

○ 예비 관찰·본실험 결과·모델 지식을 구분하여 표기하고, 확인하지 못한 것은 '없음'이 아니라 '미확인'으로 기재

□ (원칙 3) 제도 설계는 실증 이후

○ 격차가 확인되지 않으면 제도 개편을 권고하지 아니함. 2단계 연구의 도입 조건이 1단계 결과에 직접 의존하도록 설계

Ⅴ. 세부 추진계획

□ 2단계 순차 추진

| 구분 | 1단계 연구 | 2단계 연구 |
| --- | --- | --- |
| 과제명 | 생성형 AI가 공공 평가에 미치는 영향 — 평가도구의 재현성과 도구 격차 | 국민 정책제안의 검증 병목과 제도 재설계 — 대화형 구조화와 다원 선례검증의 적용 |
| 성격 | 실증 분석 | 제도 설계 |
| 발간(안) | 정책연구시리즈 | 연구보고서 |
| 기간 | 7개월 | 12개월 |
| 착수 요건 | 없음 (즉시 착수 가능) | 1단계 결과 |

○ 1단계를 선행하여야 함. 2단계의 도입 조건이 1단계 결과에 의존하는바, 선후를 바꾸면 '재현성이 확인되지 않은 도구를 제도화하자'는 제안이 되어 방어 곤란

○ 자료 수집은 공유. 1단계 본실험 90세션에 전문가 심사를 병행하면 2단계의 선결 과제(준거 타당도)가 동시에 해결되어, 별도 수집 소요를 절감

□ 1단계 연구 일정 (7개월)

| 월 | 추진 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 체계적 문헌 검토, 실험 프로토콜 확정, IRB 심의·동의 절차 |
| 2 | 선행 20세션 — 측정오차 추정 및 판정 임계값 사전 결정, 최소탐지효과(MDE) 산출 및 표본 재조정 |
| 3 | 응답자 모집(30명), 예비 세션 |
| 4~5 | 본실험 90세션, 반복채점 270회, 명세 고정 재채점 병행 |
| 6 | 분석 — 신뢰도 추정, 격차 검정, 구성요소 분해, 완화장치 효과 |
| 7 | 보고서 작성 |

□ 2단계 연구 일정 (12개월)

| 분기 | 추진 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 접수·처리 통계 확보, 현행 제도 분석, IRB 심의, 면접 설계 |
| 2 | 담당자 면접(15~20인), 병목 가설 검증, 재현성·준거타당도 측정 |
| 3 | 국제 비교, 처리 절차 설계 확정, 총소유비용 추계 |
| 4 | 파일럿 설계, 법·제도 정비안 도출, 보고서 작성 |

Ⅵ. 소요 및 행정사항

□ 투입(안)

| 구분 | 1단계 (7개월) | 2단계 (12개월) |
| --- | --- | --- |
| 연구 인력 | 책임연구원 1, 연구원 1, 연구조원 1 | 책임연구원 1, 연구원 2, 연구조원 1 |
| 외부 자문 | 측정·평가 1, 정책 실무자 1 | 행정법 1, 측정·평가 1, 제안제도 실무자 2 |
| 조사·심사 | 응답자 30명 사례비 | 담당자 면접 사례비, 전문가 심사 3인 |
| 전산 | 모델 호출 비용 (270회 채점 + 세션 진행) | 모델 호출 비용, 코퍼스 갱신 |

○ 구체 금액은 기관 기준 단가 확정 후 산정 예정

○ 시스템 개발비는 불요 — 평가 시스템과 검증용 코퍼스가 이미 구축되어 있으며, 서버 설치 자료도 전달 완료

□ 사전 조치 필요사항

○ (연구윤리) 사람 대상 실험인바 IRB 심의 선행 필요

○ (개인정보) 문답 이력에 개인정보가 포함될 수 있어, 수집·보관·파기 절차 사전 확정 필요

○ (전산) 서버 설치 시 api.anthropic.com 외부 통신 허용 필요. 미허용 시 시스템 전체가 작동하지 않음

○ (자료 협조) 2단계 착수를 위해서는 국민제안 접수·처리 통계 확보가 선결 조건임

Ⅶ. 기대효과 및 한계

□ 기대효과

○ (측정) 공공 평가도구의 재현성을 실측한 수치를 제시, 향후 평가체계 설계의 기준점 제공

○ (정책) AI 시대 공공 평가의 대응 원칙 — 탐지·금지 대 균등 제공 — 에 대해 실증에 근거한 판단 근거 제시

○ (제도) 국민제안 처리 병목에 대한 구체적 절차 설계안과 도입 로드맵 도출

○ (자산) 평가 시스템과 국가 데이터 코퍼스가 연구 종료 후에도 기관 자산으로 잔존, 후속 연구에 재사용 가능

□ 한계 및 유의사항

○ 예비 관찰은 확정된 결과가 아님. 관찰 2는 n=1쌍의 통제되지 않은 비교로, 본실험에서 재현되지 않을 가능성을 배제할 수 없음

○ 본 계획의 정책 권고는 격차의 존재가 1단계에서 확인되는 것을 전제로 함. 확인되지 않을 경우 권고 내용을 조정하여야 함

○ 문답 생성·채점·판정에 동일 계열 모델이 사용되는 구조적 순환이 있는바, 전문가 심사를 준거로 병행하여 완화할 계획임

붙임  1. 정책 아이디어 평가 시스템 설치·운영 안내서 1부.

2. 연구 초안(연구 1·2) 1부.  끝.